## CRM 2.1 변경사항
| V-For 1.0 | V-For 2.0 | V-For 2.1 (7.18 ~ 8.19) | V-For 2.2 (8.22 ~ 12.06) | V-For 2.3 (12.07 ~ ???) | V-For 3.0 (예정)
기초정보 연동 | ERP기초정보 실시간 연동(Global ERP제외) |  |  |  |  | --
영문화 | 한글/영문 지원
고객사 기초정보 | 고객사 기초정보 이관 고객 관리기능 구현 |  |  |  |  | --
CSR | 엑셀->시스템 통합 관리(국내 한정)엑셀 다운로드 기능 기본 조회기능 | 조회기능 강화 -엑셀Filter기능 구현 -마지막 검색조건 기억 -전체검색 기능 구현 단계 추가로 관리 강화(2->6) -연구소 문의건 관리 기능 추가 | 단계 추가 및 삭제 -추가:대기,견적동의대기 -삭제: RMA견적작성,고객승인대기, 1차외관작업,최종외관작업 동일CSR접수횟수 표시 | 단계 추가 및 삭제 -추가:생산작업단계 -삭제:대응완료 레이아웃 변경 및 컬럼 추가/삭제/변경 모든CSR에 요약표 추가 - 메일 및 타 부서와 의사소통에 활용 |  | --
RMA | 엑셀->시스템 통합 관리(국내 한정)기본 조회기능 | 조회기능 강화-엑셀Filter기능 구현 -마지막 검색조건 기억 -전체검색 기능 구현 단계 추가로 관리 강화(2->12) -입고,검토,수리,품질분석,생산작업,외관작업,최종검사, 부적합,포장,출고 상태 추가 서비스 파트 사용기능 구현 | RMA복수건 등록 기능 추가 동일RMA접수횟수 표시 | Invoice입력기능추가 |  | --
이슈별 변경이력 | N/A | 이슈별 변경이력 관리기능 구현 | 변경이력 간트차트UI추가 |  |  | --
메일 | 이메일 발송 이벤트- RMA최초 진행 | 메일기능 추가 -입고 -출고 -개선/개발 요청 |  | 메일 발송기능추가 - S/W update 요청/완료 - 연구소 분석 의뢰/완료 메일을 표 형태로 보기 좋게 전송 | 메일링리스트 생성,변경 기능 타 부서와 관련된 모든 사항에 메일기능 추가 | --
시스템 내 알람 | 담당자에게만 알람 | 담당자,관련자 모두에게 알람 |  |  |  | --
공통 | 메인 페이지 세분화-담당자용 메인화면 구현 | 메인 페이지 세분화 -담당자용 메인화면 개선(진행일, New,타입별 메인화면) -관리자용 메인화면 구현 단계 및 버튼 기반으로 시스템 변경 -담당자별 분업 및 세밀한 관리 가능 |  | 엑셀 다운로드 기능 개선 -상위 메뉴로 위치 변경 -전수 다운로드로 변경 -RMA 정보도 다운로드 |  | --
첨부파일 | 파일,이미지,링크 기능 구현 |  |  |  | 첨부파일을 부서별로 분리 | 파일서버 연동(0.5month)
UI/UX |  |  | 전체검색기능 추가 단축키 추가 행 클릭시 상세로 이동 및 행에 마우스 올려놓을 시 색상 변경 부적합 건 색상 변경 모든Checkbox에check all/uncheck all기능 추가 모든 화면에 검색어 초기화 기능 추가 메인 화면hide/show기능 추가
Dashboard |  |  | RMA Dashboard구현
관리자기능 |  |  | 타인 커멘트,대응이력 수정 및 삭제 | 취소된 RMA에 대해 재개 기능 추가 |  | 권한설정 이슈 삭제(0.5 month)
디자인 개선 | [5 empty] | 디자인 개선(1 month)
ERP연동 | [5 empty] | ERP연동(6 month)
게시판 | [5 empty] | CRM내부 게시판 구현(0.5 month)
거점 | [5 empty] | VWA (3 month) VWC, VWT, VWEU (1 month)
연구소 협업 | [5 empty] | S/W patch요청사항 관리(1 month)
통관부서 협업 |  |  |  | Invoice입력 및 공유기능 추가 |  | 입출고 관리(1 month)
품질부서 협업 | [5 empty] | 품질분석,최종검사 관리(1 month)
생산부서 협업 | [5 empty] | 생산작업 관리(1 month)
광영상 협업 | [5 empty] | ???
고객사 오픈 | [5 empty] | 실제 고객용 시스템 구현(4 month)
License사이트 이관 | [5 empty] | License사이트 이관(1 month)